## Budget
No | Description | Per Months (IDR) | Working Months | Total
1 | Project Manager | 4000000 | 6 | 24000000
2 | Game Designer | 4000000 | 6 | 24000000
3 | Gameplay Programmer | 4000000 | 6 | 24000000
4 | Game Programmer | 4000000 | 6 | 24000000
5 | UI Programmer | 4000000 | 6 | 24000000
6 | UI Artist | 3500000 | 6 | 21000000
7 | Character Artist | 3500000 | 6 | 21000000
8 | Background Artist | 3500000 | 6 | 21000000
9 | Android License | 356625 | 1 | 356625
Total |  |  |  | 183356625

## Timeline
Maret 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Playable Prototype Level Waterfall
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Penyelesaian Village / Fitur Village
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Penyelesaian Village / Fitur Village
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Penyelesaian Village / Hire NPC
29 | 30 | 31
Penyelesaian Village / Booster
*11 Maret : Isra Mi'raj Nabi Muhammad
*14 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)
2021-04-01
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Penyelesaian Village / Booster
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Penyelesaian Cave + Prototype / Plugin Google Play
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Penyelesaian Deep Cave + Prototype / Plugin Google Play / Alpha Test
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Penyelesaian Earth Mantle + Prototype / Plugin Google Play
26 | 27 | 28 | 29 | 30
Penyelesaian Dwarf Village + Prototype / Plugin Google Play
*2 April : Wafat Isa Almasih
*4 April : Hari Paskah
Mei 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
[5 empty] | 1 | 2
Penyelesaian Dwarf Village
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Penyelesaian Earth Core + Protype
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pendetilan Village (Background tiap Rumah)
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Pendetilan Village (Background tiap Rumah)
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pendetilan Village (Cutscene) / Beta
31
*1 Mei : Hari Buruh Internasional / Pekerja
*13 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
*13-14 Mei : Idul Fitri (Lebaran Mudik)
*26 Mei : Hari Raya Waisak
Juni 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pendetilan Village (Costume + Pet)
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pendetilan Village (Costume + Pet)
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Pendetilan Village (Costume + Pet) / Up Ke PlayStore
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30
*1 Juni : Hari Lahir Pancasila
Juli 2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
*20 Juli : Idul Adha (Lebaran Haji)